**Plan zapewnienia dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu**

**w okresie od listopada 2021 do grudnia 2022 r.**

Stosownie do przepisów art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się **Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu**

| **Zadania do realizacji** | **Czas realizacji** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Działania w obszarze dostępności cyfrowej**
 |
| Dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1. | II kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  | Zlecenie usługi |
| Dodanie zakładki na stronie internetowej „Dostępność” i zamieszczenie w niej wszelkich informacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.  | IV kwartał 2021 r. | Koordynator jednostki OPS/ Koordynator ds. dostępności | Zlecenie usługi |
| Szkolenie kadry w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo.  | III kwartał 2022 r.  | Koordynator ds. dostępności | Zlecenie usługi |
| Szkolenie kadry w zakresie zamieszczania na stronie internetowej informacji dostępnych cyfrowo.  | III kwartał 2022 r. | Koordynator ds. dostępności | Zlecenie usługi |
| * **Działania w obszarze dostępności architektonicznej**
 |
| Oznaczenie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami (kontrastowo, powierzchnia antypoślizgowa). | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Oznaczyć kontrastowo powierzchnie schodów (pierwszy i ostatni stopień), tam gdzie zostało to wskazane.  | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Zastosować czytelnie informacje dotyczące oznaczenia pokoi obsługi/pomieszczeń.  | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  |  |
| Zawiesić tablice informacyjne na wysokości 80 cm i uporządkować na nich informacje.  | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  |  |
| Stosować na wszelkich tablicach informacyjnych dużych i bezszeryfowych czcionek.  | II kwartał 2022 r | Koordynator jednostki  |  |
| Zamontować dzwonek przed schodami. | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki |  |
| Oznaczyć drogę ewakuacji w postaci piktogramów i w miarę możliwości oświetlić drogi ewakuacyjne.  | IV kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Oznaczyć kontrastowo szklane elementy drzwi.  | IV kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| * **Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej**
 |
| Wdrożenie usługi tłumacza języka migowego. | IV kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  | Usługa zlecona |
| Wdrożenie na stronie internetowej w zakładce „Dostępność” wniosku o zapewnienia dostępności oraz informacji o braku dostępności.  | IV kwartał 2021 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. dostępności  |  |
| Przygotowanie wniosku o zapewnienie dostępności w formie PJM. | IV kwartał 2022 r | Koordynator jednostki  | Usługa zlecona  |
| Zamieszczenie tablicy informacyjnej o możliwości wizyty w podmiocie z psem asystującym. | I kwartał 2021 r. | Koordynator jednostki  |  |
| Zainstalowanie pętli indukcyjnej w pomieszczeniu najczęstszej obsługi interesantów.  | IV kwartał 2022 r | Koordynator jednostki  | Usługa zlecona  |